|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Башортостан Республикаһы  Шаран районы муниципаль  районыны Писарево ауыл  биләмәһе Хакимите  БАШЛЫГЫ  452644 Писарево ауылы, к урам, 16  тел.( 34769) 2-34-16 | ШаранГерб цветной | Республика Башкортостан  Администрация сельского поселения  Писаревский сельсовет  муниципального района  Шаранский район  452644 д. Писарево, ул. Центральная, 16  тел. (34769) 2-34-16 |

**ҠАРАР**  **№ 6** **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**17 февраль 2014 й. 17 февраля 2014 г.**

Об утверждении программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сельском поселении Писаревский сельсовет муниципального района Шаранский район Республики Башкортостан на 2013-2016 годы».

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 06 ноября 2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, Указом Президента РФ от 04.06.2008г. №889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики», Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1225 «О требованиях к разработке региональных и муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности», Совет сельского поселения решил:

1. Утвердить программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сельском поселении Писаревский сельсовет муниципального района Шаранский район Республики Башкортостан на 2013-2016 годы» (Приложение № 1).

2.Администрации сельского поселения Писаревский сельсовет обеспечить финансирование мероприятий Программы, исходя из возможностей бюджета сельского поселения.

3.Настоящее решение вступает в силу с момента обнародования в здании администрации сельского поселения Писаревский сельсовет и разместить на сайте в сети Интернет..

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на постоянную комиссию по бюджет, налогам и вопросам муниципальной собственности.

Глава сельского поселения

Писаревский сельсовет Р.М. Салимов

Приложение №1 к постановлению

сельского поселения Писаревский сельсовет муниципального района Шаранский район РБ № 6 от 17февраля 2014 года

**Программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сельском поселении Писаревский** **сельсовет муниципального района Шаранский район Республики Башкортостан на 2013-2016 годы».**

**Паспорт**

программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сельском поселении Писаревский сельсовет муниципального района Шаранский район Республики Башкортостан на 2013-2016 годы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы | Программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сельском поселении Писаревский сельсовет муниципального района Шаранский район Республики Башкортостан на 2013-2016 годы». |
| Основание для разработки | Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;  Федеральный закон от 06 ноября 2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  Указ Президента РФ от 04.06.2008г. №889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики»;  Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1225 «О требованиях к разработке региональных и муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности». |
| Разработчик Программы | Администрация сельского поселения Писаревский сельсовет |
| Цель Программы | Повышение энергетической эффективности жилищно-коммунального хозяйства, учреждений бюджетной сферы муниципального образования.  Экономия бюджетных средств и средств потребителей энергоресурсов. |
| Задачи Программы | Применение в жилищно-коммунальном хозяйстве сельского поселения энергосберегающих технологий, оборудования и материалов. Обязательное проведение энергетических обследований домов, организация учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов. Снижение потерь тепловой и электрической энергии, воды. Сокращение роста расхода бюджетных средств на оплату энергоресурсов. |
| Сроки реализации  Программы | 2013-2016 годы |
| Исполнители Программы | Администрация сельского поселения Писаревский сельсовет, потребители топливно-энергетических ресурсов всех форм собственности, предприятия жилищно-коммунальной сферы, муниципальные учреждения |
| Источники финансирования | Собственные средства предприятий, выполняющих программы энергосбережения; средства, предусмотренные сметами расходов органов местного самоуправления и бюджетных организаций, обеспечивающих выполнение мероприятий по энергосбережению |
| Показатели, позволяющие оценить ход реализации Программы | Снижение расхода теплоэнергетических ресурсов и воды в жилищно-коммунальном хозяйстве сельского поселения;  Наличие в муниципальных учреждениях энергетических паспортов;  Получение экономического эффекта;  Полный переход на приборный учет при расчетах организаций муниципальной бюджетной сферы с организациями коммунального комплекса;  Создание муниципальной нормативно-правовой базы по энергосбережению и стимулированию повышения энергоэффективности;  Снижение сверхнормативных потерь электрической, тепловой энергии, воды;  Улучшение экологической ситуации в сельском поселении. |
| Контроль над исполнением Программы | Администрация сельского поселения Писаревский сельсовет муниципального района Шаранский район |

**Введение**

Основанием для разработки муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сельском поселении Писаревский сельсовет муниципального района Шаранский район Республики Башкортостан на 2014-2016 годы» (далее – программа) является Федеральный закон Российской Федерации от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Энергосбережение в жилищно-коммунальном и бюджетном секторе сельского поселения Писаревский сельсовет является актуальным и необходимым условием нормального функционирования хозяйства, так как повышение эффективности использования энергетических ресурсов в условиях непрерывного роста цен на эти ресурсы, позволяет добиться существенной экономии и самих энергетических, так и финансовых ресурсов.

Анализ функционирования жилищно-коммунального хозяйства сельского поселения показывает, что основные потери энергетических ресурсов наблюдаются при транспортировке, распределении и потреблении тепловой и электрической энергии и воды, при оказании жилищно-коммунальных услуг населению и предприятиям бюджетной сферы. Нерациональное использование и потери энергетических ресурсов приводят к потере до 30-40% тепловой энергии, до 15% электрической энергии и 15-20% воды. Соответственно это приводит:

- к росту тарифного давления на потребителей жилищно-коммунальных

услуг, предприятия социальной сферы, на население;

- росту расходов из бюджета сельского поселения на топливно-энергетические ресурсы;

- приводит к ухудшению экологической обстановки.

Программа энергосбережения должна обеспечить снижение потребления энергетических ресурсов за счет внедрения в жилищно-коммунальном хозяйстве предлагаемых мероприятий и, соответственно, перехода на экономичное и рациональное расходование энергетических ресурсов при оказании жилищно-коммунальных услуг потребителям сельского поселения, при полном удовлетворении потребностей в количестве, качестве и надежности оказываемых услуг.

**Характеристика экономики и социальных условий развития**

**сельского поселения Писаревский** **сельсовет** **муниципального района Шаранский район Республики Башкортостан**

Площадь сельского поселения Писаревский сельсовет составляет 14058 кв.км.

В составе сельского поселения Писаревский сельсовет находится 11 населенных пунктад.Писарево, д.Новокнязево, д.Новоалександровка, д.Владимировка, с.Васильевка, с.Сакты, с.Анисимова Поляна, с.Стародражжево, д.Роща, д.Имчаг, д.Сунгуровка, Численность населения составляет 1007 человек. В сельском поселении живут представители более 10 национальностей: татары, русские, башкиры, марийцы, чуваши и другие.

Центр д.Писарево находится в 190 км от столицы республики г.Уфы и от ближайшей железнодорожной станции г. Туймазы в 55 км.

В агропромышленном комплексе на начало 2013 года в сельском поселении Писаревский сельсовет основными производителями сельскохозяйственной продукции являются 2 индивидуальных предпринимателей и крестьянско-фермерских хозяйств.

**Топливно-энергетический баланс**

Через территорию сельского поселения Шаранский сельсовет проходят три ветви газопроводов диаметром 1420 мм. Челябинск-Петровск, Уренгой-Петровск, и Уренгой-Новопсков. Расположена компрессорная станция линейного – производственного управления магистральных газопроводов ООО «Баштрансгаз».

Все топливно-энергетические ресурсы в районе привозные. Электроэнергию в Шаранский район поставляет ОАО «Башкирэнерго» через Энергосбытовую компанию (Октябрьские электросети). Газ поставляет ООО «Башкиргаз» по газовым трубопроводам ОАО «Газ-Сервис» (филиал «Октябрьскгаз»).

В настоящее время попутный газ, поступающий вместе с нефтью, используется нерационально, так как для добывающих предприятий сегодня невыгодно использовать этот газ, поэтому он либо сжигается, либо просто выбрасывается в атмосферу, загрязняя окружающую среду. Поэтому, решив вопрос о рациональном использовании попутного газа, мы также решим вопрос об уменьшении выбросов вредных веществ в атмосферу, что в конечном итоге благоприятно скажется на здоровье жителей сельского поселения..

**1. Цель Программы**

Основными целями программы являются повышение энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов в сельском поселении Писаревский сельсовет муниципального района Шаранский район Республики Башкортостан за счет ежегодного снижения удельных показателей энергоемкости и энергопотребления предприятий и организаций, создание условий для перевода жилищно-коммунального хозяйства и бюджетной сферы на энергосберегающий путь развития.

**2.Задачи Программы**

2.1.Для достижения поставленных целей, в ходе реализации программы, администрации сельского поселения Писаревский сельсовет муниципального района Шаранский район Республики Башкортостан необходимо решить следующие задачи:

2.1.1. Проведение комплекса организационно-правовых мероприятий по управлению энергосбережением, в том числе создание системы показателей, характеризующих энергетическую эффективность при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов, их мониторинга, а также сбора и анализа информации об энергоемкости экономики сельского поселения.

2.1.2. Для этого в предстоящий период необходимо выполнить:

- разработку и принятие программ по повышению показателей энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении топливно-энергетических ресурсов на предприятиях и в организациях на территории сельского поселения;

- создание муниципальной нормативной базы и методического обеспечения энергосбережения, учитывающих экономическую целесообразность мероприятий по энергосбережению и соблюдение интересов потребителей и поставщиков энергоресурсов;

- разработку и внедрение типовых форм договоров на поставку топливно-энергетических и коммунальных ресурсов, направленных на стимулирование энергосбережения;

- проведение систематических мероприятий по информационному обеспечению и пропаганде энергосбережения;

- разработку и внедрение форм наблюдения за показателями, характеризующими эффективность использования основных видов энергетических ресурсов и энергоемкости экономики сельского поселения.

2.2. Безусловное применение энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов.

2.2.1. Для решения данной задачи необходимо при согласовании проектов строительства, реконструкции, капитального ремонта, а также при приемке объектов капитального строительства ввести в практику применение требований по ресурсоэнергосбережению.

2.3. Проведение энергоаудита, энергетических обследований, ведение энергетических паспортов.

2.3.1. Для выполнения данной задачи необходимо организовать работу по:

- проведению энергетических обследований, составлению энергетических паспортов во всех органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, муниципальных унитарных предприятиях;

- проведению энергосберегающих мероприятий (проведение энергетических обследований, составление энергетических паспортов, обеспечение приборами учета коммунальных ресурсов, устройствами регулирования потребления тепловой энергии, утепление фасадов) при капитальном ремонте многоквартирных жилых домов, осуществляемом с участием бюджетных средств.

2.4. Обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов.

2.4.1. Для этого необходимо оснастить приборами учета коммунальных ресурсов и устройствами регулирования потребления тепловой энергии органы местного самоуправления, муниципальные учреждения, муниципальные унитарные предприятия и перейти на расчеты между организациями муниципальной бюджетной сферы и поставщиками коммунальных ресурсов только по показаниям приборов учета.

2.5. Организация размещения заказов для муниципальных нужд с соблюдением требований по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

**3. Финансирование Программы**

3.1. Финансирование мероприятий программы осуществляется за счет:

- собственных средств производителей и потребителей энергоресурсов;

- средств, учтенных в тарифах ресурсоснабжающих организаций, связанных с реализацией энергосберегающих мероприятий производственных и инвестиционных программ;

- средств бюджета сельского поселения Мичуринский сельсовет муниципального района Шаранский район Республики Башкортостан , предусмотренных на энергосбережение.

**4. Механизм реализации Программы**

4.1. Механизм реализации программы включает:

- выполнение программных мероприятий за счет всех источников финансирования на договорной основе путем проведения конкурсов, а также в составе инвестиционных и производственных программ организаций коммунального комплекса;

- ежегодную подготовку отчета о реализации Программы и обсуждение достигнутых результатов;

- корректировку программы в соответствии с достигнутыми показателями её выполнения и социально-экономической ситуацией в сельском поселении.

4.2. Корректировка программы осуществляется:

- по отдельным мероприятиям - на основании данных проведенного энергоаудита, анализа проведенного энергетического обследования исполнителями программных мероприятий;

- возможностью бюджетного финансирования;

- по программе в целом - на основании новых мероприятий и требований по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, устанавливаемых требованиями районных, областных и федеральных программ, законодательством Российской Федерации и Республики Башкортостан..

4.3. По результатам проведения обязательного энергетического обследования муниципальных учреждений, будет проведена корректировка программных мероприятий в бюджетной сфере.

4.4. Требования к программам и мероприятиям в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности применительно к предприятиям, осуществляющим регулируемый вид деятельности, устанавливаются органами регулирования правительства Республики Башкортостан..

4.5. Информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению осуществляется путем обнародования на досках информации в населенных пунктах и размещения на официальном сайте сельского поселения Мичуринский сельсовет в сети Интернет. Организации, осуществляющие снабжение потребителей энергоресурсами, обязаны информировать потребителей о способах экономии энергоресурсов и повышения энергетической эффективности их использования.

**5. Перечень мероприятий Программы**

5.1. Мероприятия программы состоят из организационных мероприятий и технических мероприятий.

5.2. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2014-2016гг. включает:

- мероприятия в жилищной сфере;

- мероприятия в бюджетной сфере.

Перечень мероприятий приведен в приложении № 1 к настоящей программе.

5.3. Выполнение данных мероприятий позволит достигнуть следующих показателей:

– получение экономического эффекта в денежном выражении от реализации программы;

– снижение затрат местного бюджета на оплату коммунальных ресурсов;

– полный переход на приборный учет при расчетах организаций муниципальной бюджетной сферы и управляющих организаций жилищным фондом с организациями коммунального комплекса;

– создание муниципальной нормативно-правовой базы по энергосбережению и стимулированию повышения энергоэффективности;

- снижение сверхнормативных потерь электрической, тепловой энергии, воды;

- улучшение экологической ситуации в сельском поселении.

**6. Результаты от реализации Программы**

Реализация программы позволит:

6.1.Установить наличие в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях:

- энергетических паспортов;

- актов энергетических обследований.

6.2.Снизить удельные показатели расхода энергоносителей.

6.3.Снизить затраты на оплату коммунальных ресурсов.

6.4.Сократить потребление холодной и горячей воды за счёт уменьшения непроизводительных потерь, упорядочения системы взаимных расчётов между населением и поставщиками услуг, повышения качества предоставляемых услуг.

6.5.Ускорить решение экологических и социальных проблем сельского поселения.

6.6.Обеспечить 100% учёт энергоресурсов и воды.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сельском поселении на 2013 - 2016 годы"** | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  |  | | |  | |  | | |  | | |  | | | | | | | | |
| № пп | | Наименование мероприятия | | | | | | | | | | | | Показатели, ед. изм. |  | Источник финансирования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | | | | | | | | | |  | Всего | | | 2013 | | | 2014 | | 2015 | | | 2016 | | | Бюджет РБ | | Местный бюджет | | Предприятия | | | Население | |
| 1 | | 2 | | | | | | | | | | | | 3 | 4 | | | 5 | | | 6 | | 7 | | |  | | | 8 | | 9 | | 10 | | | 11 | |
|  | |  | | | | | | | | | | | |  |  | | |  | | |  | |  | | |  | | |  | |  | |  | | |  | |
| 1 | | Выпуск информационных сообщений по предприятиям и бюджетным организациям по вопросам энергосбережения. Проведение собраний граждан | | | | | | | | | | | | шт. | **40** | | | 10 | | | 10 | | 10 | | | 10 | | |  | | - | | - | | |  | |
|  | |  | | | | | | | | | | | |  |  | | |  | | |  | |  | | |  | | |  | |  | |  | | |  | |
|  |  | | |  | |
| 2 | | Разработка программ комплексного энергосбережения сельского поселения | | | | | | | | | | | | шт. | **1** | | | 1 | | | - | | - | | |  | | |  | | 1 | |  | | |  | |
|  | |  | | | | | | | | | | | |  |  | | |  | | |  | |  | | |  | | |  | |  | |  | | |  | |
| **Подпрограмма I11 Решение технических задач энергосбережения и повышения энергетической эффективности** | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  |  | | |  | |  | | |  | | |  | | | | | | | | |
|  | | |  | |  | |  |  |  |  |
| 3 | | Установка тепловых счетчиков в узлах управления систем отопления жилых домов | | | | | | | | | | | шт. | |  | | |  | | |  | |  | | |  | | |  | |  | |  | | |  | |
| 4 | | Установка в домах приборов учета газа | | | | | | | | | | | шт. | | **200** | | | 100 | | | 100 | | 200 | | | 100 | | |  | |  | |  | | | 200 | |
|  |  | | |  | |
| 5 | | Внедрение и установка выключателей энергосберегающих оптико-акустических для светильников с лампами накаливания мощностью до 60 Вт | | | | | | | | | | | шт. | | **20** | | | 15 | | | 15 | | 15 | | | 15 | | |  | |  | |  | | | 20 | |
| 6 | | Приобретение энергосберегающих ламп | | | | | | | | | | | руб | | 1000 | | | 1000 | | | 1000 | | 1000 | | | 1000 | | |  | | 500 | |  | | |  | |
|  | | **Подпрограмма 1V- Организационные мероприятия** | | | | | | | | | | |  | |  | | |  |  | | |  | |  | | |  | | |  | | | |
| 7 | | Ежемесячное снятие показаний приборов учета, и предоставление отчета по установленной форме в энергоснабжающие организации | | | | | | | | | | | Ежеме  сячно | |  | | |  | | |  | |  | | |  | | |  | |  | |  | | |  | |
| 8 | | Контроль за соответствием установленных лимитов с фактическим потреблением | | | | | | | | | | | посто-  янно | |  | | |  | | |  | |  | | |  | | |  | |  | |  | | |  | |
| 9 | | Корректировка установленных лимитов, учитывая выбывшее или вновь установленное оборудование | | | | | | | | | | | посто-  янно | |  | | |  | | |  | |  | | |  | | |  | |  | |  | | |  | |
| 10 | | Проведение работ по утеплению бытовых зданий и сооружений (административные здания и объекты соцкультбыта) и производственных помещений (животноводческие фермы, ремонтные мастерские и т.п.) | | | | | | | | | | | Перед началом отопи- тельного  сезона | |  | | |  | | |  | |  | | |  | | |  | |  | |  | | |  | |
| 11 | | Внедрение энергосберегающих технологий при  производстве сельскохозяйственной продукции  (переход на беспривязное содержание скота,  холодный метод выращивания телят, внедрение  хозрасчета на животноводческих фермах) | | | | | | | | | |  | | |  | |  | | |  | | |  | |  | | |  | | |  |  | | |  | |
| 12 | | Проведение совещаний с руководителями и главными специалистами предприятий по вопросу "О мерах по улучшению учета, повышению эффективности использования и экономии энергоресурсов" | | | | | | | | | | | ежегод-но | |  | | |  | | |  | |  | | |  | | |  | |  | |  | | |  | |